


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	专项工作经费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市农业科学院

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	50
	
	50
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	50
	49.21
	.79
	
	0.79

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	50
	49.21

	专项工作经费
	50
	49.21

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	98.42%
	7.37

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	调研报告和资政报告
	=5份
	3.12
	5份
	3.12

	
	
	组建创新联合体
	=2个
	3.16
	2个
	3.16

	
	
	新增联盟成员单位
	=3个
	3.12
	3个
	3.12

	
	
	举办联盟活动
	=4次
	3.12
	4次
	3.12

	
	
	联盟工作获市领导肯定性批示
	=1个
	3.12
	1个
	3.12

	
	
	组织联盟单位承接政府委托业务或申报省级科研项目并立项
	=5项
	3.12
	5项
	3.12

	
	
	联盟提出的攻关项目指南建议被市科技局采纳
	=3个
	3.12
	3个
	3.12

	
	
	经费支出时效性
	=100%
	3.12
	100%
	3.12

	
	效益目标
	联盟工作在市级媒体宣传报道
	=4次
	15
	4次
	15

	
	满意度目标
	联盟成员单位满意度
	=90%
	15
	92%
	15

	合计
	71.37



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	根据市委农办“苏州市农业生产体系集成改革方案”关于"由苏州市农业科学院牵头，组建市级农业科技创新联盟，着力解决全局性、区域性、长期性、公益性的重大战略与共性关键性技术问题，加强与市外科研推广部门交流合作"的要求，2025年度重点推进联盟建设，围绕苏州市农业特色产业的科技需求，谋划成立2～3个农业科技创新联合体，开展联合体业务活动；组织联盟成员单位承接市委、市政府有关部门的调研任务，为市委、市政府提供咨询报告；召开学术活动和联盟会议。

	项目总目标
	创新农业科研机制，探索构建农业科研治理体系和管理模式，实现农业科研工作的分工合作，大幅提升农业科技创新效能，突破一些长期制约我市农业发展的关键瓶颈，创新一批推动农业综合发展技术方案，增强我市现代农业发展的引擎驱动力，解决全市农业科研单位、推广机构、科技型龙头企业“有体无系”等突出问题，最终形成全市农业科研体系“一盘棋”新格局。

	年度绩效目标
	依托联盟各成员，加强组织领导，强化重大科技任务的实施管理和成果产出，系统梳理联盟成员单位科研优势和特点，先期围绕苏州特色产业组建技术攻关联合体，联合体成员单位覆盖产业链各环节，推动项目、团队、平台基地、机制等向联合体集聚，培优培强特色优势产业，推动形成一批重大学术性成果和实用性成果，有力支撑现代农业发展。2025年度计划围绕农业装备和设施农业组建优质水稻育种创新联合体和耕地质量提升技术创新联合体。以解决特色农业产业瓶颈问题，以引领未来农业结构调整和产业升级，提出今后3年对农业科技创新和未来农业产业发展具有战略性、前瞻性和带动性的重大科技任务。针对联盟开展的关键核心技术研究工作，发挥联盟组织作用，增强竞争实力，争取省市科技计划项目立项支持，推动开展相关工作。

	项目实施情况
	根据科技强农大会精神，要建强农业科技创新联盟，研究制定《苏州市农业科技创新联盟2025年度实施方案》。完善联盟架构推进产学研融合发展，制定会议方案召开农业科技创新联盟理事单位会议。8月召开联盟理事会，进行了农业科技创新联盟成员单位扩容，成立2个农业科技创新联合体并开展专项研究，经组织专家评审农业产业专题调研课题获得立项、支持2个科技创新示范基地预培育等，充分发挥联盟成员单位的作用，推进苏州农业科技创新。

	项目管理成效
	2025年苏州市农业科技创新联盟工作被纳入《苏州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，地市级联盟实质性运转获得省农科院管理创新奖。

	项目管理存在的问题及原因
	2025年是联盟工作实质性运行的第一年，联盟理事单位的积极性调动、联盟专项攻关、促进联合体发挥作用等方面还需要进一步加强。

	进一步加强项目管理的建议
	进一步完善农业创新联盟经费管理机制，调动联盟理事单位的积极性，促进联合体发挥带头作用，提升项目质量与实施成效。

	
	
	
	
	
	
	
	




