|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评价报告** | | | | | | | | | | | | | | |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 党团活动经费 | | | | | | | 项目年份 | | | 2024 | |
| 项目主管部门(单位) | | | 苏州市农业科学院 | | | | | | | | | | | |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | | 当年使用上年结余、  结转及当年预算追加追减数 | | | | | 财政拨款数 | | | 指标结余数 | | 指标结余收回数 | |
| 12.2 | | 0 | | | | | 12.2 | | | 0 | |  | |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | | 实际支付数 | | | 资金结余、结转数 | | | | 其中： | | | | |
| 结转数 | | | 财政收回数 | |
| 12.2 | | 6.63 | | | 5.57 | | | |  | | | 5.57 | |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | | | | | | | | | | | | | | |
| 子项名称 | | | | | 调整预算数（万元） | | | | | 实际支出数（万元） | | | | |
| 合计 | | | | | 12.2 | | | | | 6.63 | | | | |
| 党团活动费 | | | | | 12.2 | | | | | 6.63 | | | | |
| 项目 | | 类别 | | 指标名称 | | | 目标值 | | 权重 | | | 实际完成值 | | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） | | 决策目标 | | 立项依据充分性 | | | 充分 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 立项程序规范性 | | | 规范 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 绩效指标明确性 | | | 明确 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 预算编制科学性 | | | 科学 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 资金分配合理性 | | | 合理 | | 1 | | | 100% | | 1 |
| 过程目标 | | 资金到位率 | | | 100% | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
| 预算执行率 | | | =100% | | 8 | | | 54.34% | | 0 |
| 资金使用合规性 | | | 合规 | | 2 | | | 100% | | 2 |
| 制度执行有效性 | | | 有效 | | 2 | | | 100% | | 2 |
| 管理制度健全性 | | | 健全 | | 1 | | | 100% | | 1 |
| 产出目标 | | 开展活动次数 | | | =5次 | | 7.5 | | | 5次 | | 7.5 |
| 走访地区数量 | | | >=2 | | 7.5 | | | 2 | | 7.5 |
| 党团员活动参与率 | | | >=80 | | 7.5 | | | 80 | | 7.5 |
| 开展活动及时性 | | | 及时 | | 7.5 | | | 100% | | 7.5 |
| 效益目标 | | 党团体活动档案资料完整性 | | | 完整 | | 17.5 | | | 100% | | 17.5 |
| 满意度目标 | | 党团员满意度 | | | >=90 | | 17.5 | | | 90 | | 17.5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：**1．**“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2．**“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3．**各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。**4．**定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 | | | | | | | |
| **项目基本情况** | | | | | | | |
| 项目概况 | 本项目的开展是为了便于院党的建设各项工作，确保各党支部和团支部各类学习教育培训工作，落实全面从严治党要求，加强全院各党支部和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，不断提升我院党建水平。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 紧紧围绕市委、市政府部署要求，打牢农科院基层组织建设，激励党团组织成员发挥模范作用，以各党支部、团支部为单位开展活动，丰富农科院党团体活动。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 及时开展党团活动，提高党团员活动参与率，提高党员满意度。 | | | | | | |
| 项目实施情况 | 全年开展多次教育学习活动，赴浙江、安徽等红色教育基地现场参观学习、组织全院党员参加“走看学做比”活动，引导全院党员不忘初心，牢记使命，为院高质量发展添砖加瓦。 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 党团员整体参与率较高，基层党组织和党团员满意度较高，台账材料规范整齐，报销合规合法且及时。 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 预算执行率只有54.34%，因2024年单位有审计组审计、市委巡察组巡察等，部分支部学习教育活动安排较少，导致该项目预全年算执行进度不好。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.建议每年组织一次项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，深入学习绩效评价相关知识，财务处对项目资金使用和管理方面多给予指导。2.精细预算，要提前制定学习计划，合理分配预算，实时督促预算执行进度，从而提高预算执行率。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |